## Sheet1
주차 | 시작일 | 종료일 | 진척률 | 작업(Task) | 마일스톤
1주차 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 0 | 주제 설정 및 기획 | ✔️
1주차 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 0 | 앱 주제 설정
1주차 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0 | 기획서 작성
1주차 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0 | UI 레이아웃 기본 설계
2주차 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 0 | 기본 기능 구현
2주차 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 0 | 할 일 목록 UI 설계
2주차 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0 | 할 일 추가/삭제 기능 구현
2주차 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0 | 버튼 클릭 및 UI 동작 구현
3주차 | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 0 | DB 연동 및 저장 기능 구현
3주차 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 0 | DB 설계 및 연동 구현
3주차 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0 | 데이터 로딩 기능 구현
3주차 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 0 | 데이터 삭제 기능 구현
4주차 | 2025-06-22 | 2025-06-28 | 0 | UI/UX 개선 및 성능 최적화
4주차 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 0 | UI 디자인 개선
4주차 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0 | UX 테스트 및 피드백 반영
4주차 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 0 | 앱 최적화
5주차 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 0 | 고급 기능 구현
5주차 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 0 | 알림 기능 구현
5주차 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 0 | 우선순위 설정 기능 구현
5주차 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 0 | 알림 기능 및 우선순위 기능 테스트
6주차 | 2025-07-06 | 2025-07-12 | 0 | 성능 개선 및 버그 수정
6주차 | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 0 | 성능 최적화
6주차 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 0 | 데이터 로딩 최적화
6주차 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 0 | 버그 수정 및 테스트
7주차 | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 0 | 기말 발표 준비 및 최종 점검 | ✔️
7주차 | 2025-07-13 | 2025-07-17 | 0 | 발표용 자료 준비
7주차 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 0 | 최종 UI 확인 및 수정 | ✔️